Stage intersyndical – journée J2bis -Vendredi 16 Juin
# Déroulé détaillé
Horaire	Moment	Détail	Qui fait quoi
8h30 - 9h	Accueil (voir détail ci dessous)	Kfé, viennoiserie	Sophie
		Pointage, remise dossier stage , « bienvenu »	?
		Tirage au sort de son groupe (etiquette couleur)
9h – 9h50	Brise glace antisexiste en 3 groupes de référence	30 min - brise-glace sensibilisation antisexisme (OK) , mise en jambe.	AH + Julien / Ccile + Ludo / Viviana + Marianne / pochette accueil ->Ludo
9h50 - 10h	Pause kfé et choix ateliers	Choix et le temps de se rendre dans son atelier
10h - 12h00	ATELIERS	3 ateliers au choix : / Ecologie (OK) / Antisexisme (OK) / S’organiser collectivement pour résister (en cours)	Julien, Marianne et Philippe / AH, Ccile et Viviana / Ludo et Titouan
12h00 – 14h	Pause	Repas, kfé, bavardages	Micka repas (avec kty, mrabet)
14h – 14h45	Restitution ateliers	15 min par ateliers (présentation + échange rapide)	Qui anime ?
14h45 - 16h15	ATELIERS PREPA J3	Temps de travail pour preparer de nouvelles journées de stage : / Ecologie / Antisexisme / S’organiser collectivement pour résister / autre ? / Objectifs : esquisser les objectifs et contenus et caler une date pour préparer en détail. / Salles/espace attribuées pour chaque thème + libre circulation.	? / ? / Ludo / Anim volante pour les personnes qui
16h15 - 17h	Bilan	en groupe de référence (les même qu’au lancement le matin) / indiv Bilan "vélo". (voir ci dessous) (6 min) / Echange / L’anim prend des notes pour une synthèse commune du groupe et la valide au fur et à mesure. Thématiques indicatives : / - satisfaction autour ce stage / - choses qui ont été gênantes / - Sur les contenus / - sur les méthodes de travail / - persectives pour l’an prochain
17h +		Rangement et apéro

# ACCUEIL
- faire signer feuille émargement
- Faire tirer au sort une étiquette de couleur (3 couleurs), marquer son nom dessus (+ syndicat éventuel, établissement, localité)
- donner pochette et dire de la remplir avec toutes les feuilles à dispo. L’étiquette est fixée avec un trombonne sur la pochette
- Indiquer l’heure de début, chacun dans la salle en fonction de la couleur tirée. Kfé, croissants a dispo en attendant.
# PREPA DERNIERE MINUTE
- espace accueil
- Kfé, viennoiserie
- Table de presse, bibliothèque avec ce que chacun⋅e a amené
- Salle RdC : tables contre les murs. Chaises empilées par 5 dans un coin
# FEUILLES ROUTE ANIM GROUPES REFERENCE
Stage intersyndical 16/06/2023
Pour "Groupes de référence" de présentation du matin et de bilan/perspective fin en d'aprem
3 groupes constitué aléatoirement avec couleur de leur étiquette. 10 personnes dont 1 ou 2 anim.
## Temps de Présentation du stage et faire connaissance
### On se présentes (suggestion)
On se met en cercle (par ordre de taille croissante de pointure chaussur ? . Ou autre chose ??? )
Puis on se présente rapidement (prénom, lieu travail, eventuellement engagements dans collectifs)
### On parcours ensemble la pochette de docs
### « Stage organisé par l'intersyndicale éduc du bassin nazairien ». Quezako ?
- Docs : tract rentrée 2023 de l’intersyndicale + liste et présentation succinte de qq outils mis en place
- On peut dire un truc du genre : « Des militant⋅e.s de CGT'Educ, FSU et Sud Educ qui ont appris a travailler ensembles depuis le précédent mvt sur les retraites. Cadre intersyndical permanent, ouvert à toute personnes voulant s'impliquer, avec envie de sang neuf, de renouveler les pratiques, redonner de la fraîcheur au syndicalisme. Objectif : développer un réseau militant pour reconstruire une implantation syndicale forte sur une ligne combative, pour mieux résister et repasser à l'offensive. »
- Lien wiki, caisse de grève, listes mails, contacts établissements et participation à intersyndicales ouvertes.
- Un atelier va permettre de causer organisation collective et vie syndicale.
- 3eme journée de stage de l’année. Un levier important pour reconstruire du collectif. On a appris ensembles à organiser ce genre de stage. Bienvenu à toute personne que ce genre d’aventure peut motiver, pour la suite. C’est l’enjeux de l’aprem.
Déroulement du stage :
- Docs : grille de la journée + présentations détaillées
- Le temps de présentation et d’accueil (c’est maintenant).
- Matin 3 ateliers au choix : Vous devez vous inscrire en plaçant post-it avec votre nom sur le tableau dédié
- Repas du midi à prix libre : cout indicatif moyen 7 € (donnez un peu plus si vous pouvez, un peu moins si besoin)
- apres midi commence avec restitution ateliers du matin.
- puis avec les trois mêmes thèmes d’ateliers en parallèle mais pour organiser journée de stage sur ce thème. Occasion de co-construire, de mettre le pied dans l’organisation des stages de l’an prochain.
- En fin d'aprem, bilan et perspective avec le même groupe que pour la présentation/accueil du matin
Divers
    Besoin de tenir le timing. Effort pour être ponctuels
    Salles : grande salle en bas, local FSU 1er, local CGT 2eme
## Bilan et perspectives (25 min)
« Heuristique » du vélo : ça me gonfle, ça me cadre, ça me regonfle, ça me freine, ça me porte, mes bagages, ça me guide.
Chacun remplis sa feuille. Ecrire bien pour pouvoir donner sa feuille aux organisateurices.
Echange : chacun choisi quelques trucs à partager. Ne pas forcément être exhaustif (temps)
Quand tout le monde à parlé une fois, ouvrir sur un échange collectif. Voir ensembles les choses à partager à noter par secretaire des échange.
Thématiques indicatives :
- satisfaction autour ce stage
- choses qui ont été gênantes
- Sur les contenus
- sur les méthodes de travail
- persectives pour l’an prochain